## 00_Huong_dan
Mục | Nội dung
Mục đích | Hai phương án để thảo luận với designer: thuê toàn bộ hoặc khoảng 50% màn/module chính. KHÔNG có giá hoặc dự toán giờ.
PA1_Toan_bo | Toàn bộ route trong source hiện tại: 99 web + 55 app, thêm hạng mục dùng chung và luồng nằm trong màn/chưa có route.
PA2_50pct | 88/176 dòng được chọn theo tác động nghiệp vụ, xấp xỉ 50% danh sách. Thứ tự module và mốc 15 ngày là đề xuất mở để designer phản hồi.
Module_uu_tien | Tổng hợp thứ tự, phạm vi và số dòng từng module trong hai phương án.
Cau_hoi_chot | Câu hỏi cần chốt về phạm vi, thời hạn, luồng thao tác, liên kết trang, ý tưởng, nghiệm thu và thay đổi staging.
Luong_thao_tac | Luồng đề xuất theo vai trò, gồm điểm vào, các bước, kết quả và nhánh lỗi. Đây là đề bài để designer kiểm tra trên staging, không phải xác nhận mọi link đã chạy.
Lien_ket_trang | Các nút/đường chuyển màn cần có trong prototype; cột hiện trạng staging để trống cho designer kiểm chứng.
Y_tuong_UX | Đề xuất cụ thể để designer đánh giá, nhận/chỉnh/bỏ; tính năng mới cần được PO và kỹ thuật chốt trước khi thêm vào phạm vi.
Tien_do_15_ngay | Hai lịch gợi ý cho phương án toàn bộ và 50%. Mốc 15 ngày là mục tiêu thương lượng, designer điền cam kết và điều kiện bàn giao.
Mốc 15 ngày | Mục tiêu để trao đổi cho cả hai phương án. Thứ tự gợi ý: audit/system → khách đặt xe/thanh toán → Owner Lite → Admin tiền/Manage → review/bàn giao. Designer điền lịch cam kết cụ thể theo module.
PA1 trong 15 ngày | Nếu chọn toàn bộ, chốt rõ mức chi tiết: một bộ mẫu/component áp dụng cho mọi route, các flow quan trọng có prototype riêng, và danh sách ngoại lệ phải vẽ riêng.
Hiện trạng nguồn | “Có route trong source” không bảo đảm màn đã chạy trên staging. Cần designer/PO kiểm tra phiên bản staging tại ngày kickoff.
Quyết định | Điền Thuê / Để sau / Loại bỏ cho từng dòng. Để trống nếu chưa chốt. Các cột liên kết luồng, ý tưởng và chức năng thiếu cũng để điền khi trao đổi.
Trạng thái trao đổi | Điền Chưa trao đổi / Cần làm rõ / Đã chốt / Đã bàn giao.
Nguồn tham chiếu | docs/completion-roadmap.md; docs/design/02_PRODUCT_VISION.md; 07_INFORMATION_ARCHITECTURE.md; 09_PRODUCT_FLOWS_AND_BUSINESS_RULES.md.
Cập nhật staging | Ghi ngày/commit staging dùng làm mốc, ghi thay đổi mới ở cột Ghi chú; đổi scope phải được PO chốt.
Tài khoản demo | Xem docs/design/12_DESIGNER_STAGING_ACCESS.md; không chép mật khẩu vào workbook.
Lưu ý nội dung | Các con số thuế/bảo hiểm trong tài liệu cũ có thể lệch policy mới; designer chỉ mô tả theo policy đã được PO duyệt.
Cách hiểu 50% | 88/176 là một nửa số dòng kiểm kê, không phải phép đo chính xác một nửa công sức; các màn hình tiền và lịch có độ phức tạp khác nhau.

## 01_PA1_Toan_bo
ID | Bề mặt | Vai trò | Mã module | Module | Màn hình / chức năng | Route tham chiếu | Việc designer cần làm | Hiện trạng nguồn | Mẫu màn | Ưu tiên | Quyết định | Trạng thái trao đổi | Người phụ trách | Ngày chốt | Link Figma | Ghi chú | Luồng / trang liên kết | Đề xuất cải tiến | Chức năng thiếu / cần sửa | Mốc bàn giao
S001 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Sitemap và vai trò | Không có route | Chốt điều hướng web/app, Owner Lite, Manage, Admin | Hạng mục dùng chung | Sơ đồ | P0 |  | Chưa trao đổi
S002 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Design system | Không có route | Giữ/chốt nhận diện, token màu/chữ/khoảng cách và component dùng chung | Hạng mục dùng chung | Bộ component | P0 |  | Chưa trao đổi
S003 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Mẫu màn hình | Không có route | Danh sách, chi tiết, form, dashboard, lịch, hội thoại và tiền | Hạng mục dùng chung | Bộ mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
S004 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Trạng thái dùng chung | Không có route | Loading, rỗng, lỗi, không quyền, đang xử lý, thành công, disabled có lý do | Hạng mục dùng chung | Trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S005 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Responsive và native | Không có route | Kích thước desktop/mobile web, vùng chạm, safe area, bàn phím và bottom sheet | Hạng mục dùng chung | Quy tắc | P0 |  | Chưa trao đổi
S006 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Bàn giao kỹ thuật | Không có route | Figma source, component variants, prototype, ghi chú nghiệp vụ và QA sau code | Hạng mục dùng chung | Bàn giao | P0 |  | Chưa trao đổi
S007 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang chủ / Khám phá | / | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Tổng quan | P0 |  | Chưa trao đổi
S008 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tổng quan tài khoản | /account | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
S009 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Địa chỉ của tôi | /account/addresses | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S010 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Ví điểm / số dư phải trả | /account/balance | Thu nhập theo chuyến, số khả dụng/đang rút và yêu cầu rút | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S011 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Tài khoản ngân hàng | /account/bank-accounts | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S012 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Lịch xe chủ xe | /account/calendar | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Lịch | P0 |  | Chưa trao đổi
S013 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đổi mật khẩu | /account/change-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S014 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Hợp đồng và chứng từ | /account/contracts-documents | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S015 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Bảo vệ dữ liệu | /account/data-protection | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S016 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Xóa tài khoản | /account/delete-account | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S017 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tài liệu cá nhân | /account/documents | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S018 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Thu nhập theo chuyến | /account/earnings | Thu nhập theo chuyến, số khả dụng/đang rút và yêu cầu rút | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S019 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Xe yêu thích | /account/favorites | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S020 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Cẩm nang chủ xe | /account/host-guide | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Nội dung | P0 |  | Chưa trao đổi
S021 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Tin nhắn chủ xe | /account/messages | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
S022 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Thông báo | /account/notifications | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S023 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Lịch sử thanh toán | /account/payments | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S024 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng ký chủ xe | /account/registration | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S025 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Cài đặt tài khoản | /account/settings | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S026 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | So sánh / nâng cấp gian hàng | /account/subscription | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S027 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Yêu cầu hỗ trợ | /account/support | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S028 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Thông tin thuế chủ xe | /account/tax | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S029 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Danh sách xe của tôi | /account/vehicles | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S030 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Chi tiết xe của tôi | /account/vehicles/[id] | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S031 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Trung tâm quản lý một xe | /account/vehicles/[id]/manage | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S032 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giấy tờ xe | /account/vehicles/[id]/manage/documents | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S033 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Ảnh xe | /account/vehicles/[id]/manage/images | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S034 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Thông tin xe | /account/vehicles/[id]/manage/information | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S035 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giao xe tận nơi | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/delivery | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S036 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giờ giao nhận xe tự lái | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/handover-time | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S037 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Tối ưu nhận chuyến tự lái | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/optimization | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S038 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giá xe tự lái | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/pricing | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S039 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Điều kiện thuê tự lái | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/terms | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S040 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Lịch sử chuyến theo xe | /account/vehicles/[id]/manage/trip-history | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S041 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Tối ưu chuyến có tài xế | /account/vehicles/[id]/manage/with-driver/optimization | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S042 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giá xe có tài xế | /account/vehicles/[id]/manage/with-driver/pricing | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S043 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Phụ phí xe có tài xế | /account/vehicles/[id]/manage/with-driver/surcharges | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S044 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Điều kiện thuê có tài xế | /account/vehicles/[id]/manage/with-driver/terms | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S045 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách hội thoại | /chat | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
S046 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Quên mật khẩu | /forgot-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S047 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Nhận lời mời vào gian hàng | /invites/[token] | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S048 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Danh sách điều khoản và chính sách | /legal | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Nội dung | P1 |  | Chưa trao đổi
S049 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Chi tiết điều khoản / chính sách | /legal/[doc] | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S050 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giới thiệu đăng xe | /list-your-vehicle | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S051 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng xe / chọn tuyến chủ xe | /list-your-vehicle/register | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
S052 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Chi tiết xe và báo giá | /listings/[id] | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S053 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Tổng quan gian hàng | /manage | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
S054 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Tổng quan Platform Admin | /manage/admin | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Tổng quan | P2 |  | Chưa trao đổi
S055 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Nhật ký thao tác | /manage/admin/audit | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S056 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Giao dịch ngân hàng / khớp tiền | /manage/admin/bank-transactions | Khớp giao dịch, thiếu/thừa tiền, giao dịch chưa nhận diện | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S057 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Đơn thuê toàn sàn | /manage/admin/bookings | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S058 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Danh mục xe | /manage/admin/catalog | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S059 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Người dùng toàn sàn | /manage/admin/customers | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S060 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Chính sách phí / cọc / thuế | /manage/admin/fee-policies | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
S061 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Địa điểm | /manage/admin/locations | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S062 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Banner marketplace | /manage/admin/marketplace-banners | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S063 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Tiền giữ hộ / hoàn / rút / đối soát | /manage/admin/money | Các tab giữ hộ, hoàn tiền, rút tiền, đối soát và trường hợp sai lệch | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
S064 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Gói dịch vụ | /manage/admin/plans | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S065 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Người bán / xác minh | /manage/admin/sellers | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S066 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Nhân sự nền tảng | /manage/admin/staff | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S067 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Hỗ trợ / tranh chấp | /manage/admin/support | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S068 | Web | Platform Admin | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Gian hàng toàn sàn | /manage/admin/tenants | Cấu hình/danh sách có lọc, phân trang, trạng thái và xác nhận thao tác | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S069 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Kiểm duyệt xe / listing | /manage/admin/vehicles | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S070 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Số dư và yêu cầu rút | /manage/balance | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
S071 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hộp thư yêu cầu gian hàng | /manage/booking-requests | Duyệt/từ chối yêu cầu, thời hạn phản hồi và cảnh báo trùng lịch | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S072 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách đơn gian hàng | /manage/bookings | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S073 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Chi tiết đơn / giao nhận / quyết toán | /manage/bookings/[id] | Trạng thái booking, bàn giao/trả xe, tiền và việc cần làm | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S074 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Lịch gian hàng | /manage/calendar | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Lịch | P1 |  | Chưa trao đổi
S075 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Chat gian hàng | /manage/chat | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Hội thoại | P1 |  | Chưa trao đổi
S076 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hợp đồng chuyến | /manage/contracts/[id] | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S077 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách khách hàng gian hàng | /manage/customers | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S078 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hồ sơ khách hàng | /manage/customers/[id] | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S079 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Công nợ gian hàng | /manage/debts | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
S080 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Tài xế gian hàng | /manage/drivers | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S081 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Tổng quan tài chính | /manage/finance | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
S082 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Đăng nhập khu quản lý | /manage/login | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S083 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Trung tâm bảo dưỡng | /manage/maintenance | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S084 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Nhân viên gian hàng | /manage/members | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S085 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Thiết lập gian hàng | /manage/onboarding | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S086 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Sổ thu chi gian hàng | /manage/receipts | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
S087 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Hồ sơ gian hàng | /manage/shop | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S088 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Chi nhánh gian hàng | /manage/shop/branches | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S089 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Cấu hình thu cọc | /manage/shop/payment-settings | Công tắc thu cọc theo tuyến/gói, giải thích khi bị khóa | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S090 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Chính sách thuê gian hàng | /manage/shop/policies | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S091 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Hồ sơ người bán | /manage/shop/seller-profile | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S092 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Gói thuê bao / thanh toán | /manage/subscription | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
S093 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hỗ trợ gian hàng | /manage/support | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S094 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách vụ việc | /manage/support/cases | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S095 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách xe gian hàng | /manage/vehicles | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S096 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hồ sơ xe 360 | /manage/vehicles/[id] | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S097 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Chỉnh sửa xe | /manage/vehicles/[id]/edit | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S098 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Giá xe gian hàng | /manage/vehicles/[id]/pricing | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S099 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Thêm xe gian hàng | /manage/vehicles/new | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S100 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đặt lại mật khẩu | /reset-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S101 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Tìm kiếm và lọc xe | /search | Địa điểm, ngày giờ, loại xe, bộ lọc, kết quả và không có xe phù hợp | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S102 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang gian hàng công khai | /shops/[slug] | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S103 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Trung tâm hỗ trợ | /support | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S104 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách chuyến của tôi | /trips | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S105 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết chuyến / trạng thái | /trips/[id] | Timeline chuyến, thanh toán, hủy/hoàn, liên hệ và hỗ trợ | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S106 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Trang chủ / Khám phá | / | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
S107 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tổng quan tài khoản | /account | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
S108 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Hoàn tất đăng nhập liên kết | /auth/callback | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
S109 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách hội thoại | /chat | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
S110 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết hội thoại | /chat/[id] | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
S111 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Khám phá xe | /explore | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Tổng quan | P0 |  | Chưa trao đổi
S112 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Quên mật khẩu | /forgot-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S113 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Chi tiết điều khoản / chính sách | /legal/[doc] | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
S114 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Chi tiết xe và báo giá | /listings/[id] | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S115 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Gửi yêu cầu thuê xe | /listings/[id]/request | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S116 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đăng nhập | /login | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S117 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Tổng quan gian hàng | /manage | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Tổng quan | P2 |  | Chưa trao đổi
S118 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Danh sách đơn gian hàng | /manage/bookings | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S119 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Chi tiết đơn / giao nhận / quyết toán | /manage/bookings/[id] | Trạng thái booking, bàn giao/trả xe, tiền và việc cần làm | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S120 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Ảnh giao nhận | /manage/bookings/[id]/handover-photos | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S121 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Biên bản giao / nhận | /manage/bookings/[id]/handover/[type] | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S122 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Thu tiền đơn thuê | /manage/bookings/[id]/payments | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Tiền / số liệu | P2 |  | Chưa trao đổi
S123 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Quyết toán đơn thuê | /manage/bookings/[id]/settlement | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S124 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Tạo đơn thuê | /manage/bookings/new | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Biểu mẫu | P2 |  | Chưa trao đổi
S125 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Lịch gian hàng | /manage/calendar | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Lịch | P2 |  | Chưa trao đổi
S126 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Chat gian hàng | /manage/chat | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Hội thoại | P2 |  | Chưa trao đổi
S127 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | id | /manage/chat/[id] | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Hội thoại | P2 |  | Chưa trao đổi
S128 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Hợp đồng chuyến | /manage/contracts/[id] | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S129 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Danh sách khách hàng gian hàng | /manage/customers | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S130 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Hồ sơ khách hàng | /manage/customers/[id] | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S131 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Công nợ gian hàng | /manage/debts | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Tiền / số liệu | P2 |  | Chưa trao đổi
S132 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Tài xế gian hàng | /manage/drivers | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S133 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Tổng quan tài chính | /manage/finance | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Tiền / số liệu | P2 |  | Chưa trao đổi
S134 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Trung tâm bảo dưỡng | /manage/maintenance | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S135 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Nhân viên gian hàng | /manage/members | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S136 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Danh mục quản lý | /manage/more | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S137 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Thiết lập gian hàng | /manage/onboarding | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S138 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Sổ thu chi gian hàng | /manage/receipts | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Tiền / số liệu | P2 |  | Chưa trao đổi
S139 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Yêu cầu thuê gian hàng | /manage/requests | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S140 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Hồ sơ gian hàng | /manage/shop | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S141 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Chi nhánh gian hàng | /manage/shop/branches | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S142 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Chính sách thuê gian hàng | /manage/shop/policies | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Biểu mẫu | P2 |  | Chưa trao đổi
S143 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Hỗ trợ gian hàng | /manage/support | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S144 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Danh sách xe gian hàng | /manage/vehicles | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Danh sách | P2 |  | Chưa trao đổi
S145 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Hồ sơ xe 360 | /manage/vehicles/[id] | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S146 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Chỉnh sửa xe | /manage/vehicles/[id]/edit | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S147 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Giấy tờ xe | /manage/vehicles/[id]/edit/documents | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S148 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Thông tin xe | /manage/vehicles/[id]/edit/information | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S149 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Bảo dưỡng theo xe | /manage/vehicles/[id]/edit/maintenance | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S150 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Ảnh xe | /manage/vehicles/[id]/edit/media | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S151 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Nguồn xe | /manage/vehicles/[id]/edit/source | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S152 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Giá xe gian hàng | /manage/vehicles/[id]/pricing | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Chi tiết | P2 |  | Chưa trao đổi
S153 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Thêm xe gian hàng | /manage/vehicles/new | Bố cục native, thao tác một tay, trạng thái mạng và quyền gian hàng | Có route trong source | Biểu mẫu | P2 |  | Chưa trao đổi
S154 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đăng ký tài khoản | /register | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S155 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đặt lại mật khẩu | /reset-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S156 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Tìm kiếm và lọc xe | /search | Địa điểm, ngày giờ, loại xe, bộ lọc, kết quả và không có xe phù hợp | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S157 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tạo mật khẩu | /set-password | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
S158 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang gian hàng công khai | /shops/[slug] | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S159 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách chuyến của tôi | /trips | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
S160 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết chuyến / trạng thái | /trips/[id] | Timeline chuyến, thanh toán, hủy/hoàn, liên hệ và hỗ trợ | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S161 | Web + App | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Báo giá cuối / checkout | Trong /listings/[id] và yêu cầu thuê | Tổng chuyến, trả ngay, trả khi nhận; cọc, phí dịch vụ, bảo hiểm tách dòng | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
S162 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Đăng nhập / xác minh khi đặt xe | Trong checkout + /login native | Khách chưa đăng nhập hoặc chưa xác minh vẫn trở lại đúng bước đặt xe | Luồng trong màn có sẵn | Auth / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S163 | Web + App | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Biến thể loại chuyến | Trong tìm kiếm / chi tiết / yêu cầu thuê | Ô tô/xe máy, tự lái/có tài xế, dài hạn, giao tận nơi; chỉ hiện lựa chọn hợp lệ | Luồng trong màn có sẵn | Biến thể | P0 |  | Chưa trao đổi
S164 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chờ thanh toán QR | Trong chi tiết chuyến / hold | QR, 2 chặng 60 phút, thiếu/thừa tiền, hết hạn và khớp chậm | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S165 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Hủy chuyến và số tiền hoàn | Trong /trips/[id] | Mốc hủy miễn phí, hủy muộn, người hủy và breakdown hoàn tiền | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / xác nhận | P0 |  | Chưa trao đổi
S166 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Bảo hiểm: chờ cấp / đã cấp / lỗi | Trong chi tiết chuyến | Tách phí đã giữ với chứng nhận đã phát hành; hỗ trợ khi cấp lỗi | Luồng trong màn có sẵn | Trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S167 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Thanh toán/hold trên app | Chưa có route native riêng | Hoàn thiện luồng QR, trạng thái thanh toán và trở về chuyến trên app | Roadmap: còn thiếu | Tiền / native | P0 |  | Chưa trao đổi
S168 | Web + App | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Owner Lite: duyệt yêu cầu | Trong /account và các luồng booking | Nhận/từ chối, thông báo, lịch và tiền thực nhận theo từng chuyến | Luồng trong màn có sẵn | Danh sách / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S169 | Web + App | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng xe và phản hồi kiểm duyệt | Trong /account/vehicles và /list-your-vehicle/register | Các bước đăng xe, nộp hồ sơ, bị yêu cầu bổ sung và xe được duyệt | Luồng trong màn có sẵn | Luồng / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S170 | Web + App | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Giao nhận và phụ phí chuyến | Trong /manage/bookings/[id] | Chuyển trạng thái, biên bản/ảnh nếu dùng, phụ phí và quyết toán | Luồng trong màn có sẵn | Luồng / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S171 | Web + App | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Mua/gia hạn gói gian hàng | Trong /manage/subscription | So sánh gói, VietQR, chờ đối soát, kích hoạt, hết hạn/read-only | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
S172 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: rút tiền và hoàn tiền | Tab trong /manage/admin/money | Hàng đợi, bằng chứng, duyệt/từ chối, đối soát, audit | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / hàng đợi | P0 |  | Chưa trao đổi
S173 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: đối soát 3 chiều | Tab trong /manage/admin/money | Số ngân hàng, tiền nền tảng, tiền giữ hộ, chênh lệch và cảnh báo | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / bảng | P0 |  | Chưa trao đổi
S174 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: ngoại lệ bảo hiểm / thuế | Trong /manage/admin/money và /manage/admin/support | Case phát hành lỗi, trạng thái chứng nhận, bằng chứng và người xử lý | Luồng trong màn có sẵn | Hàng đợi / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
S175 | App native | Chủ / nhân viên gian hàng | M08 | Manage trên app | Đổi khu Customer / Manage trên app | Trong app shell | Điểm vào/ra khu quản lý, mất quyền giữa phiên và ngữ cảnh gian hàng | Luồng trong màn có sẵn | Điều hướng native | P0 |  | Chưa trao đổi
S176 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Cài đặt thông báo app | Chưa có route native riêng | Bật/tắt loại thông báo; trạng thái quyền hệ điều hành | Roadmap: còn thiếu | Biểu mẫu / native | P0 |  | Chưa trao đổi

## 02_PA2_50pct
Thứ tự | Đợt | ID | Bề mặt | Vai trò | Mã module | Module | Màn hình / chức năng | Route tham chiếu | Việc designer cần làm | Hiện trạng nguồn | Mẫu màn | Ưu tiên | Quyết định | Trạng thái trao đổi | Người phụ trách | Ngày chốt | Link Figma | Ghi chú | Luồng / trang liên kết | Đề xuất cải tiến | Chức năng thiếu / cần sửa | Mốc bàn giao
1 | Trong PA 50% | S001 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Sitemap và vai trò | Không có route | Chốt điều hướng web/app, Owner Lite, Manage, Admin | Hạng mục dùng chung | Sơ đồ | P0 |  | Chưa trao đổi
1 | Trong PA 50% | S002 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Design system | Không có route | Giữ/chốt nhận diện, token màu/chữ/khoảng cách và component dùng chung | Hạng mục dùng chung | Bộ component | P0 |  | Chưa trao đổi
1 | Trong PA 50% | S003 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Mẫu màn hình | Không có route | Danh sách, chi tiết, form, dashboard, lịch, hội thoại và tiền | Hạng mục dùng chung | Bộ mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
1 | Trong PA 50% | S004 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Trạng thái dùng chung | Không có route | Loading, rỗng, lỗi, không quyền, đang xử lý, thành công, disabled có lý do | Hạng mục dùng chung | Trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
1 | Trong PA 50% | S005 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Responsive và native | Không có route | Kích thước desktop/mobile web, vùng chạm, safe area, bàn phím và bottom sheet | Hạng mục dùng chung | Quy tắc | P0 |  | Chưa trao đổi
1 | Trong PA 50% | S006 | Dùng chung | Toàn sản phẩm | M00 | Nền tảng thiết kế | Bàn giao kỹ thuật | Không có route | Figma source, component variants, prototype, ghi chú nghiệp vụ và QA sau code | Hạng mục dùng chung | Bàn giao | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S007 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang chủ / Khám phá | / | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Tổng quan | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S052 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Chi tiết xe và báo giá | /listings/[id] | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S101 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Tìm kiếm và lọc xe | /search | Địa điểm, ngày giờ, loại xe, bộ lọc, kết quả và không có xe phù hợp | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S102 | Web | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang gian hàng công khai | /shops/[slug] | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S111 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Khám phá xe | /explore | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Tổng quan | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S114 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Chi tiết xe và báo giá | /listings/[id] | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S115 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Gửi yêu cầu thuê xe | /listings/[id]/request | Ảnh xe, lịch trống, giá cuối, điều kiện thuê và CTA đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S156 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Tìm kiếm và lọc xe | /search | Địa điểm, ngày giờ, loại xe, bộ lọc, kết quả và không có xe phù hợp | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S158 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang gian hàng công khai | /shops/[slug] | Tìm đúng xe, thông tin tin cậy, báo giá rõ và hành động đặt xe | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S161 | Web + App | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Báo giá cuối / checkout | Trong /listings/[id] và yêu cầu thuê | Tổng chuyến, trả ngay, trả khi nhận; cọc, phí dịch vụ, bảo hiểm tách dòng | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S162 | App native | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Đăng nhập / xác minh khi đặt xe | Trong checkout + /login native | Khách chưa đăng nhập hoặc chưa xác minh vẫn trở lại đúng bước đặt xe | Luồng trong màn có sẵn | Auth / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | S163 | Web + App | Khách / chưa đăng nhập | M01 | Khám phá & đặt xe | Biến thể loại chuyến | Trong tìm kiếm / chi tiết / yêu cầu thuê | Ô tô/xe máy, tự lái/có tài xế, dài hạn, giao tận nơi; chỉ hiện lựa chọn hợp lệ | Luồng trong màn có sẵn | Biến thể | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S023 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Lịch sử thanh toán | /account/payments | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S027 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Yêu cầu hỗ trợ | /account/support | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S045 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách hội thoại | /chat | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S103 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Trung tâm hỗ trợ | /support | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S104 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách chuyến của tôi | /trips | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S105 | Web | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết chuyến / trạng thái | /trips/[id] | Timeline chuyến, thanh toán, hủy/hoàn, liên hệ và hỗ trợ | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S109 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách hội thoại | /chat | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S110 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết hội thoại | /chat/[id] | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Hội thoại | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S159 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Danh sách chuyến của tôi | /trips | Trạng thái chuyến/thanh toán, hủy hoàn, liên hệ và trợ giúp đúng ngữ cảnh | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S160 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chi tiết chuyến / trạng thái | /trips/[id] | Timeline chuyến, thanh toán, hủy/hoàn, liên hệ và hỗ trợ | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S164 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Chờ thanh toán QR | Trong chi tiết chuyến / hold | QR, 2 chặng 60 phút, thiếu/thừa tiền, hết hạn và khớp chậm | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S165 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Hủy chuyến và số tiền hoàn | Trong /trips/[id] | Mốc hủy miễn phí, hủy muộn, người hủy và breakdown hoàn tiền | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / xác nhận | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S166 | Web + App | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Bảo hiểm: chờ cấp / đã cấp / lỗi | Trong chi tiết chuyến | Tách phí đã giữ với chứng nhận đã phát hành; hỗ trợ khi cấp lỗi | Luồng trong màn có sẵn | Trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | S167 | App native | Khách thuê | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Thanh toán/hold trên app | Chưa có route native riêng | Hoàn thiện luồng QR, trạng thái thanh toán và trở về chuyến trên app | Roadmap: còn thiếu | Tiền / native | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S010 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Ví điểm / số dư phải trả | /account/balance | Thu nhập theo chuyến, số khả dụng/đang rút và yêu cầu rút | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S011 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Tài khoản ngân hàng | /account/bank-accounts | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S012 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Lịch xe chủ xe | /account/calendar | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Lịch | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S018 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Thu nhập theo chuyến | /account/earnings | Thu nhập theo chuyến, số khả dụng/đang rút và yêu cầu rút | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S024 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng ký chủ xe | /account/registration | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S026 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | So sánh / nâng cấp gian hàng | /account/subscription | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S029 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Danh sách xe của tôi | /account/vehicles | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S030 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Chi tiết xe của tôi | /account/vehicles/[id] | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S031 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Trung tâm quản lý một xe | /account/vehicles/[id]/manage | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S032 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giấy tờ xe | /account/vehicles/[id]/manage/documents | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S033 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Ảnh xe | /account/vehicles/[id]/manage/images | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S034 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Thông tin xe | /account/vehicles/[id]/manage/information | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S038 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giá xe tự lái | /account/vehicles/[id]/manage/self-drive/pricing | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S040 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Lịch sử chuyến theo xe | /account/vehicles/[id]/manage/trip-history | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S050 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Giới thiệu đăng xe | /list-your-vehicle | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S051 | Web | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng xe / chọn tuyến chủ xe | /list-your-vehicle/register | Luồng chủ xe cá nhân 1–3 xe: thao tác chính, trạng thái, nâng cấp khi cần | Có route trong source | Biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S168 | Web + App | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Owner Lite: duyệt yêu cầu | Trong /account và các luồng booking | Nhận/từ chối, thông báo, lịch và tiền thực nhận theo từng chuyến | Luồng trong màn có sẵn | Danh sách / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | S169 | Web + App | Chủ xe cơ bản | M03 | Owner Lite | Đăng xe và phản hồi kiểm duyệt | Trong /account/vehicles và /list-your-vehicle/register | Các bước đăng xe, nộp hồ sơ, bị yêu cầu bổ sung và xe được duyệt | Luồng trong màn có sẵn | Luồng / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S056 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Giao dịch ngân hàng / khớp tiền | /manage/admin/bank-transactions | Khớp giao dịch, thiếu/thừa tiền, giao dịch chưa nhận diện | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S057 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Đơn thuê toàn sàn | /manage/admin/bookings | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S060 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Chính sách phí / cọc / thuế | /manage/admin/fee-policies | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Biểu mẫu | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S063 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Tiền giữ hộ / hoàn / rút / đối soát | /manage/admin/money | Các tab giữ hộ, hoàn tiền, rút tiền, đối soát và trường hợp sai lệch | Có route trong source | Tiền / số liệu | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S065 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Người bán / xác minh | /manage/admin/sellers | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S067 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Hỗ trợ / tranh chấp | /manage/admin/support | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S069 | Web | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Kiểm duyệt xe / listing | /manage/admin/vehicles | Hàng đợi xử lý, bằng chứng, quyền nhân sự và dấu vết thao tác | Có route trong source | Danh sách | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S172 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: rút tiền và hoàn tiền | Tab trong /manage/admin/money | Hàng đợi, bằng chứng, duyệt/từ chối, đối soát, audit | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / hàng đợi | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S173 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: đối soát 3 chiều | Tab trong /manage/admin/money | Số ngân hàng, tiền nền tảng, tiền giữ hộ, chênh lệch và cảnh báo | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / bảng | P0 |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | S174 | Web + App | Admin / tài chính / hỗ trợ | M06 | Admin giao dịch & tiền | Admin: ngoại lệ bảo hiểm / thuế | Trong /manage/admin/money và /manage/admin/support | Case phát hành lỗi, trạng thái chứng nhận, bằng chứng và người xử lý | Luồng trong màn có sẵn | Hàng đợi / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S053 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Tổng quan gian hàng | /manage | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S071 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hộp thư yêu cầu gian hàng | /manage/booking-requests | Duyệt/từ chối yêu cầu, thời hạn phản hồi và cảnh báo trùng lịch | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S072 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách đơn gian hàng | /manage/bookings | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S073 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Chi tiết đơn / giao nhận / quyết toán | /manage/bookings/[id] | Trạng thái booking, bàn giao/trả xe, tiền và việc cần làm | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S074 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Lịch gian hàng | /manage/calendar | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Lịch | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S077 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách khách hàng gian hàng | /manage/customers | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S078 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hồ sơ khách hàng | /manage/customers/[id] | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S083 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Trung tâm bảo dưỡng | /manage/maintenance | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S094 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách vụ việc | /manage/support/cases | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S095 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Danh sách xe gian hàng | /manage/vehicles | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S096 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Hồ sơ xe 360 | /manage/vehicles/[id] | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S098 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Giá xe gian hàng | /manage/vehicles/[id]/pricing | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Chi tiết | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S099 | Web | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Thêm xe gian hàng | /manage/vehicles/new | Tác vụ vận hành: thông tin cần nhìn trước, hành động chính, lỗi và thiếu quyền | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | S170 | Web + App | Chủ / nhân viên gian hàng | M04 | Manage vận hành | Giao nhận và phụ phí chuyến | Trong /manage/bookings/[id] | Chuyển trạng thái, biên bản/ảnh nếu dùng, phụ phí và quyết toán | Luồng trong màn có sẵn | Luồng / chi tiết | P0 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S070 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Số dư và yêu cầu rút | /manage/balance | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S079 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Công nợ gian hàng | /manage/debts | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S081 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Tổng quan tài chính | /manage/finance | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S084 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Nhân viên gian hàng | /manage/members | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S086 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Sổ thu chi gian hàng | /manage/receipts | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S087 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Hồ sơ gian hàng | /manage/shop | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Danh sách | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S089 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Cấu hình thu cọc | /manage/shop/payment-settings | Công tắc thu cọc theo tuyến/gói, giải thích khi bị khóa | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S090 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Chính sách thuê gian hàng | /manage/shop/policies | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S092 | Web | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Gói thuê bao / thanh toán | /manage/subscription | Giá trị và quyền theo gói; số tiền, kỳ hạn, lịch sử, trạng thái đọc được | Có route trong source | Tiền / số liệu | P1 |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | S171 | Web + App | Chủ / quản lý gian hàng | M05 | Manage kinh doanh | Mua/gia hạn gói gian hàng | Trong /manage/subscription | So sánh gói, VietQR, chờ đối soát, kích hoạt, hết hạn/read-only | Luồng trong màn có sẵn | Tiền / trạng thái | P0 |  | Chưa trao đổi
8 | Trong PA 50% | S008 | Web | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tổng quan tài khoản | /account | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
8 | Trong PA 50% | S107 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Tổng quan tài khoản | /account | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Tổng quan | P1 |  | Chưa trao đổi
8 | Trong PA 50% | S116 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đăng nhập | /login | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi
8 | Trong PA 50% | S154 | App native | Mọi tài khoản | M09 | Tài khoản & pháp lý | Đăng ký tài khoản | /register | Điều hướng, nội dung tiếng Việt/Anh, lỗi, trạng thái và quyền truy cập | Có route trong source | Biểu mẫu | P1 |  | Chưa trao đổi

## 03_Module_uu_tien
Thứ tự | Đợt đề xuất | Mã module | Module | Phạm vi | Số dòng trong PA1 | Số dòng trong PA2 | Đầu ra để nghiệm thu | Quyết định | Trạng thái trao đổi | Người phụ trách | Ngày chốt | Ghi chú | Bắt đầu dự kiến | Bàn giao dự kiến | Mốc duyệt
1 | Trong PA 50% | M00 | Nền tảng thiết kế | Sitemap, token, component và mẫu màn hình dùng chung | 6 | 6 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
2 | Trong PA 50% | M01 | Khám phá & đặt xe | Trang chủ, tìm kiếm, chi tiết xe, báo giá, yêu cầu thuê | 12 | 12 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
3 | Trong PA 50% | M02 | Thanh toán & chuyến khách | Cọc QR, trạng thái tiền, chuyến, hủy/hoàn, chat/hỗ trợ | 14 | 14 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
4 | Trong PA 50% | M03 | Owner Lite | Đăng xe, lịch, yêu cầu/chuyến, thu nhập và rút tiền | 30 | 18 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
5 | Trong PA 50% | M06 | Admin giao dịch & tiền | Kiểm duyệt, giao dịch ngân hàng, hoàn/rút, đối soát, tranh chấp | 10 | 10 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
6 | Trong PA 50% | M04 | Manage vận hành | Dashboard, đội xe, lịch, booking, giao nhận, khách | 21 | 14 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
7 | Trong PA 50% | M05 | Manage kinh doanh | Gói, thu chi, công nợ, số dư, cấu hình gian hàng | 12 | 10 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
8 | Trong PA 50% | M09 | Tài khoản & pháp lý | Auth, hồ sơ, cài đặt, thông báo và pháp lý | 24 | 4 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
9 | Chỉ PA toàn bộ | M07 | Admin cấu hình & nội dung | Catalog, banner, địa điểm, kế hoạch, nhân sự, audit | 9 | 0 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi
10 | Chỉ PA toàn bộ | M08 | Manage trên app | Các màn Manage native đang có; quyết định giữ phạm vi | 38 | 0 | Flow + Figma mẫu màn + trạng thái + responsive/native + bàn giao |  | Chưa trao đổi

## 04_Cau_hoi_chot
Chủ đề | Cần chốt với designer | Phương án toàn bộ | Phương án ~50% | Designer đề xuất | Bạn quyết định | Bắt đầu | Bàn giao | Ghi chú
Phạm vi | Chốt phương án và danh sách dòng được thuê/để sau/loại bỏ | 176 dòng; mọi module | 88 dòng; ưu tiên luồng chính
Thời hạn | Ngày bắt đầu, ngày bàn giao từng đợt, ngày bàn giao cuối | Mục tiêu thảo luận: 15 ngày | Mục tiêu thảo luận: 15 ngày
Cách tính thời hạn | 15 ngày lịch hay 15 ngày làm việc; ngày nào dành cho bạn/dev phản hồi? | Cần chốt trước khi cam kết | Cần chốt trước khi cam kết
Mức chi tiết | Mỗi route có frame riêng hay áp dụng mẫu màn chung; màn ngoại lệ nào cần vẽ riêng? | Mọi route có mapping tới Figma | Màn/luồng được thuê có frame và trạng thái rõ
Luồng thao tác | Điểm bắt đầu/kết thúc, bước, nhánh lỗi và hành động kế tiếp của mỗi vai trò | Bao phủ mọi module | Ưu tiên khách đặt xe, thanh toán/chuyến, Owner Lite
Liên kết trang | Prototype nhấp được qua các trang, quay lại đúng ngữ cảnh, không có nút chết | Luồng chính mọi bề mặt | Luồng chính trong danh sách 50%
Chức năng | Đề xuất sửa/chốt thao tác chưa khép kín; phân biệt UX với tính năng mới cần dev | Ghi cho mọi module | Ghi cho module được thuê
Ý tưởng cải tiến | Designer đề xuất thứ tự thông tin, giảm bước, cách giải thích tiền và tăng tin cậy | Danh sách ý tưởng có mức ưu tiên | Ý tưởng cho các luồng chính
Trạng thái màn | Có dữ liệu, rỗng, loading, lỗi, thiếu quyền, hết hạn, thanh toán thiếu/thừa, thao tác thành công | Áp dụng toàn bộ | Áp dụng màn được thuê
Web và app | Desktop, mobile web, app native; màn nào dùng chung ý tưởng, màn nào cần cách tương tác khác | Web + toàn bộ app | Theo màn đã chọn trong PA2
Nội dung | Tên nút, thông báo lỗi, số tiền, thời gian, tiếng Việt/Anh; ai duyệt nội dung nghiệp vụ? | Có hướng dẫn nội dung | Có hướng dẫn cho luồng chính
Hệ thiết kế | Giữ hay đổi logo/màu/font/token/component; quyền chỉnh Figma gốc | Bộ dùng chung toàn sản phẩm | Bộ nền đủ mở rộng sau
Bản staging | Chốt ngày/commit tham chiếu và tài khoản theo vai trò; cách ghi thay đổi mới | Một baseline + changelog | Một baseline + changelog
Phản hồi & sửa | Ai duyệt nghiệp vụ, ai duyệt kỹ thuật, lịch review và số vòng sửa | Theo mốc module | Theo mốc module
Bàn giao dev | Figma source, component/variant, prototype, kích thước, tương tác, trạng thái và ghi chú | Mỗi module có bàn giao | Mỗi module được thuê có bàn giao
QA sau code | Designer so sánh UI đã triển khai với Figma và ghi lỗi cần sửa | Có vòng nghiệm thu | Có vòng nghiệm thu
Quyền sở hữu | File Figma, asset và quyền sử dụng sau khi kết thúc hợp tác | Bàn giao cho XePrime | Bàn giao cho XePrime

## 05_Luong_thao_tac
ID | Vai trò | Luồng thao tác | Điểm vào | Các bước / trang liên kết cần thiết kế | Kết quả cần đạt | Nhánh lỗi/ngoại lệ | Đề xuất UX ban đầu | Áp dụng PA 50% | Designer chỉnh / bổ sung | Quyết định PO | Link Figma | Mốc bàn giao
F01 | Khách | Khám phá và chọn xe | Web /; App /explore | /search → /listings/[id] → báo giá | Chọn được xe, ngày giờ và tổng giá | Không có xe, thiếu lịch, giá tạm tính | Giữ bộ lọc khi quay lại; cho so sánh tổng giá | Có
F02 | Khách | Đặt xe và xác thực | Chi tiết xe | Báo giá → yêu cầu thuê → đăng nhập/xác minh nếu cần → gửi yêu cầu | Yêu cầu được ghi nhận | Lỗi form, hết phiên, lịch vừa bị đặt | Quay lại đúng bước và dữ liệu đã nhập | Có
F03 | Khách + chủ xe | Duyệt yêu cầu và giữ lịch | Yêu cầu đã gửi | Chủ xe/gian hàng duyệt hoặc tự nhận → phân nhánh có/không cọc theo policy | Yêu cầu được chấp nhận hoặc từ chối | Từ chối, trùng lịch, hết thời hạn xử lý | Mỗi bên thấy việc cần làm tiếp theo | Có
F04 | Khách | Thanh toán QR / cọc khi policy yêu cầu | Chi tiết chuyến sau duyệt | Bảng tiền → QR → chờ khớp → xác nhận | Khách biết đã thanh toán hay cần xử lý | Thiếu/thừa tiền, sai mã, khớp chậm, hết 2 giờ | Hai chặng 60 phút; tổng tiền và nguồn nhận từng khoản rõ | Có
F05 | Khách | Theo dõi chuyến | /trips hoặc App /trips | Danh sách → chi tiết → liên hệ → nhận xe → trả xe → đánh giá | Hoàn thành chuyến | Đổi giờ, không đến, sự cố, chưa được mở liên hệ | Timeline một dòng với CTA phù hợp trạng thái | Có
F06 | Khách | Hủy và hoàn tiền | Chi tiết chuyến | Xem chính sách → xem trước số hoàn → xác nhận → theo dõi hoàn | Biết đã hủy và tiền sẽ về đâu | Hủy miễn phí/muộn, lỗi hoàn, chưa thanh toán | Hiển thị mốc thời gian và breakdown từ server | Có
F07 | Khách | Hỗ trợ / tranh chấp theo chuyến | Chi tiết chuyến | Mở hỗ trợ → chọn vấn đề → gửi bằng chứng → theo dõi case | Có trạng thái và đầu mối xử lý | Không thể tải bằng chứng, case trùng | Gắn case với booking, tránh form hỗ trợ chung mất ngữ cảnh | Có
F08 | Chủ xe cơ bản | Đăng ký chủ xe và đăng xe | /account hoặc /list-your-vehicle | Chọn tuyến → hồ sơ chủ xe → thông tin/ảnh/giấy tờ xe → gửi duyệt | Biết bước còn thiếu và trạng thái duyệt | Bị yêu cầu bổ sung, thiếu ảnh, xe vượt giới hạn | Checklist ngắn cho cá nhân 1–3 xe | Có
F09 | Chủ xe cơ bản | Xử lý yêu cầu/chuyến | /account | Thông báo/yêu cầu → duyệt → xem lịch/chuyến → giao nhận tối thiểu | Chuyến chạy và kết thúc đúng trạng thái | Trùng lịch, quá hạn phản hồi, khách hủy | Một vùng Việc cần làm, không bắt buộc quy trình đội xe | Có
F10 | Chủ xe cơ bản | Thu nhập và rút tiền | /account/earnings | Xem tiền từng chuyến → số dư → thêm ngân hàng → yêu cầu rút → xem trạng thái | Biết số khả dụng, đang rút, đã chi | Thiếu tài khoản, yêu cầu bị từ chối | Không gộp tiền cọc, phí dịch vụ và số phải trả | Có
F11 | Gian hàng | Mua/gia hạn gói | /manage/subscription | So sánh gói → VietQR → chờ khớp → kích hoạt/gia hạn | Biết gói và ngày hiệu lực | Thiếu/thừa tiền, hết gói, quyền chỉ đọc | Tách quyết định mua gói khỏi tác vụ vận hành hằng ngày | Có
F12 | Gian hàng | Vận hành đội xe và booking | /manage | Dashboard → yêu cầu → lịch → chi tiết đơn → giao/trả → quyết toán | Nhân viên biết việc tiếp theo và trách nhiệm | Trùng lịch, thiếu quyền, giao nhận lệch thực tế | Dùng thông tin quan trọng ở đầu màn; giữ ngữ cảnh xe/đơn | Có
F13 | Gian hàng | Theo dõi tài chính | /manage/finance | Tổng quan → thu chi/công nợ → số dư/gói | Đọc được nguồn và trạng thái từng khoản | Số liệu rỗng, điều chỉnh, giao dịch ngoài nền tảng | Phân biệt sổ vận hành gian hàng với tiền XePrime giữ | Có
F14 | Platform Admin | Duyệt người bán/xe | /manage/admin | Hàng đợi → hồ sơ/bằng chứng → duyệt hoặc yêu cầu bổ sung → audit | Người bán/xe có kết quả rõ | Thiếu hồ sơ, lý do từ chối, quyền reviewer | Một hàng đợi theo việc cần xử lý, hiển thị lý do | Có
F15 | Finance Admin | Khớp tiền và đối soát | /manage/admin/bank-transactions | Giao dịch → gợi ý khớp → xem tiền giữ hộ → đối soát ngày | Lệch tiền được phát hiện và giao người xử lý | Sai mã, thiếu/thừa/trùng, lệch số dư | Ưu tiên ngoại lệ và bằng chứng, tránh giấu số chưa khớp | Có
F16 | Finance Admin | Hoàn/rút tiền | /manage/admin/money | Hàng đợi → kiểm bằng chứng → duyệt/từ chối → cập nhật trạng thái chi | Người dùng biết kết quả và thời hạn | Lỗi chuyển tay, thao tác lại, thiếu quyền | Tách rõ số khả dụng/đang rút/đã trả | Có
F17 | Support | Xử lý tranh chấp/ngoại lệ bảo hiểm | /manage/admin/support | Case → booking/tiền/chứng nhận → liên hệ → xử lý → đóng | Case có trạng thái, chủ xử lý và dấu vết | Bảo hiểm phát hành lỗi, thiếu bằng chứng | Một trang case nối các dữ liệu liên quan | Có
F18 | Mọi tài khoản | Tài khoản và pháp lý | /account | Hồ sơ → bảo mật/thông báo/chính sách → quay lại tác vụ | Người dùng hiểu quyền và cài đặt | Lỗi xác minh, thiếu quyền, xóa tài khoản | Nhóm theo nhu cầu, không để menu placeholder | Chỉ toàn bộ
F19 | Platform Admin | Cấu hình marketplace | /manage/admin | Danh mục/banner/địa điểm/gói → xem trước → lưu → audit | Cấu hình có hiệu lực kiểm soát được | Sai dữ liệu, thiếu quyền, phiên bản cũ | Có preview và lý do thay đổi | Chỉ toàn bộ
F20 | Gian hàng trên app | Đổi khu Customer/Manage | App /account | Đổi khu → dashboard Manage → tác vụ → quay lại khu khách | Không lẫn tài khoản/gian hàng | Mất quyền giữa phiên, app offline | Điểm vào rõ và giữ ngữ cảnh | Chỉ toàn bộ
F21 | Khách + gian hàng | Gian hàng tắt thu cọc | Yêu cầu được gian hàng duyệt | Bỏ bước QR giữ chỗ → xem booking → gian hàng liên hệ thỏa thuận cọc trực tiếp | Hai bên hiểu XePrime không thu/đối soát khoản cọc ngoài hệ thống | Gian hàng đổi công tắc sau khi booking đã tạo | Nêu rõ tiền nào thuộc giao dịch ngoài nền tảng và policy của booking đã chốt | Có

## 06_Lien_ket_trang
ID | Bề mặt | Module | Từ màn / route | Nút / sự kiện | Đến màn / route đề xuất | Áp dụng PA 50% | Hiện trạng trên staging | Designer đề xuất sửa | Quyết định PO | Link Figma
L01 | Web | M01 | / | Tìm xe | /search | Có
L02 | Web | M01 | /search | Chọn xe | /listings/[id] | Có
L03 | Web | M01 | /listings/[id] | Xem gian hàng | /shops/[slug] | Có
L04 | Web | M01 | /listings/[id] | Yêu cầu thuê | Checkout trong chi tiết xe | Có
L05 | Web | M01 | Checkout trong chi tiết xe | Cần đăng nhập | Auth rồi quay lại checkout | Có
L06 | Web | M02 | Yêu cầu đã gửi | Theo dõi kết quả | /trips/[id] | Có
L07 | Web | M02 | /trips/[id] | Thanh toán ngay | QR / chờ khớp trong chi tiết chuyến | Có
L08 | Web | M02 | Yêu cầu được gian hàng duyệt | Policy không thu cọc | /trips/[id] không qua QR giữ chỗ | Có
L09 | Web | M02 | /trips/[id] | Hủy chuyến | Xem trước hoàn / xác nhận hủy | Có
L10 | Web | M02 | /trips/[id] | Liên hệ | /chat | Có
L11 | Web | M02 | /trips/[id] | Yêu cầu hỗ trợ | /account/support | Có
L12 | Web | M02 | /trips/[id] | Xem thanh toán | /account/payments | Có
L13 | App native | M01 | /explore | Tìm xe | /search | Có
L14 | App native | M01 | /search | Chọn xe | /listings/[id] | Có
L15 | App native | M01 | /listings/[id] | Gửi yêu cầu | /listings/[id]/request | Có
L16 | App native | M01 | /listings/[id]/request | Cần đăng nhập | /login rồi quay lại yêu cầu | Có
L17 | App native | M02 | /listings/[id]/request | Đã gửi | /trips/[id] | Có
L18 | App native | M02 | /trips/[id] | Trả cọc | QR/hold native cần hoàn thiện | Có
L19 | App native | M02 | /trips/[id] | Nhắn tin | /chat/[id] | Có
L20 | Web | M03 | /list-your-vehicle | Bắt đầu đăng xe | /list-your-vehicle/register | Có
L21 | Web | M03 | /account | Đăng ký chủ xe | /account/registration | Có
L22 | Web | M03 | /account/registration | Quản lý xe | /account/vehicles | Có
L23 | Web | M03 | /account/vehicles | Mở xe | /account/vehicles/[id]/manage | Có
L24 | Web | M03 | /account/vehicles/[id]/manage | Sửa ảnh/thông tin/giá | Các tab cấu hình xe | Có
L25 | Web | M03 | /account | Xem tiền của tôi | /account/earnings | Có
L26 | Web | M03 | /account/earnings | Xem số dư | /account/balance | Có
L27 | Web | M03 | /account/balance | Thêm tài khoản nhận tiền | /account/bank-accounts | Có
L28 | Web | M04 | /manage | Xử lý yêu cầu | /manage/booking-requests | Có
L29 | Web | M04 | /manage/booking-requests | Mở đơn | /manage/bookings/[id] | Có
L30 | Web | M04 | /manage/bookings/[id] | Xem lịch xe | /manage/calendar | Có
L31 | Web | M04 | /manage/vehicles | Mở hồ sơ xe | /manage/vehicles/[id] | Có
L32 | Web | M04 | /manage/bookings/[id] | Xem khách | /manage/customers/[id] | Có
L33 | Web | M05 | /manage | Xem tài chính | /manage/finance | Có
L34 | Web | M05 | /manage/finance | Xem thu chi | /manage/receipts | Có
L35 | Web | M05 | /manage/finance | Xem số dư | /manage/balance | Có
L36 | Web | M05 | /manage/shop | Cấu hình cọc | /manage/shop/payment-settings | Có
L37 | Web | M05 | /manage | Xem/mua gói | /manage/subscription | Có
L38 | Web | M06 | /manage/admin | Duyệt người bán | /manage/admin/sellers | Có
L39 | Web | M06 | /manage/admin | Duyệt xe | /manage/admin/vehicles | Có
L40 | Web | M06 | /manage/admin/bank-transactions | Xem đối soát | /manage/admin/money | Có
L41 | Web | M06 | /manage/admin/money | Mở case cần xử lý | /manage/admin/support | Có
L42 | Web | M07 | /manage/admin | Cấu hình danh mục/banner | /manage/admin/catalog; /manage/admin/marketplace-banners | Chỉ toàn bộ
L43 | App native | M08 | /account | Vào khu quản lý | /manage | Chỉ toàn bộ

## 07_Y_tuong_UX
ID | Nơi áp dụng | Vấn đề cần kiểm chứng | Ý tưởng để designer đánh giá | Mục tiêu | Áp dụng PA 50% | Cần đổi chức năng? Designer/dev đánh giá | Nhận / chỉnh / bỏ | Designer bổ sung | Quyết định PO | Link Figma
I01 | Khách / checkout | Khó biết mình trả bao nhiêu ngay và còn bao nhiêu lúc nhận xe | Một bảng tiền 3 dòng nổi bật: tổng chuyến, trả QR ngay, trả trực tiếp khi nhận | Giảm hiểu nhầm giá | Có
I02 | Khách / kết quả tìm | Quay lại từ chi tiết dễ mất bộ lọc | Giữ địa điểm, thời gian, loại xe và vị trí cuộn khi quay lại | So sánh xe nhanh hơn | Có
I03 | Khách / ảnh xe | Ảnh thiếu chuẩn làm giảm tin cậy | Quy chuẩn ảnh/placeholder và tín hiệu hồ sơ xe đã kiểm tra | Tăng độ tin cậy | Có
I04 | Khách / cọc QR | Chờ khớp tiền dễ tưởng đã mất đơn | Trạng thái thanh toán có mốc thời gian, số tiền còn thiếu và hành động tiếp theo | Giảm hỗ trợ thủ công | Có
I05 | Khách / gian hàng tắt cọc | Khách dễ tưởng XePrime bảo vệ khoản cọc trả trực tiếp | Màn booking nói rõ gian hàng sẽ liên hệ thỏa thuận và XePrime không thu/đối soát khoản đó | Giảm hiểu nhầm về trách nhiệm | Có
I06 | Khách / hủy | Không biết số tiền hoàn trước khi xác nhận | Màn xem trước tiền hoàn theo snapshot server, ghi rõ mốc hủy | Quyết định có thông tin | Có
I07 | Khách / chuyến | Nhiều trạng thái nhưng thiếu hướng dẫn việc kế tiếp | Timeline với một CTA chính theo trạng thái và ngữ cảnh liên hệ | Giảm bước tìm kiếm | Có
I08 | Chủ xe cơ bản | Một chủ 1–3 xe không cần menu dày như gian hàng | Tổng quan Việc hôm nay: yêu cầu, chuyến, tiền sắp nhận | Xử lý chuyến nhanh | Có
I09 | Chủ xe / đăng xe | Bị trả hồ sơ nhưng không rõ sửa ở đâu | Checklist thiếu mục nào, mở đúng bước để sửa và gửi lại | Tăng xe được duyệt | Có
I10 | Gian hàng / booking | Đơn, lịch, xe và khách nằm ở nhiều trang | Các liên kết theo ngữ cảnh từ đơn tới lịch/xe/khách, giữ bộ lọc | Giảm thao tác vận hành | Có
I11 | Gian hàng / tài chính | Dễ nhầm sổ thu chi với số XePrime phải trả | Hai nhãn và bảng số liệu tách nguồn tiền, trạng thái rõ | Giảm sai lệch nhận thức | Có
I12 | Admin / tiền | Ngoại lệ khó ưu tiên xử lý | Hàng đợi theo mức khẩn, lý do lệch, bằng chứng và người phụ trách | Rút ngắn thời gian xử lý | Có
I13 | Admin / duyệt | Thiếu lý do từ chối/bổ sung gây qua lại | Mẫu lý do rõ, checklist hồ sơ và liên kết quay lại đúng case | Giảm vòng duyệt | Có
I14 | Toàn sản phẩm | Nút/link có thể dẫn tới màn chưa hoàn thiện | Kiểm kê mọi CTA, link đích và trạng thái thiếu quyền/hết gói | Không có nút chết | Có
I15 | Toàn sản phẩm | Web và app có thể khác thuật ngữ | Bảng từ vựng trạng thái/tiền dùng chung vi-en | Trải nghiệm nhất quán | Có
I16 | App Manage | Scope rộng nhưng nhu cầu di động khác web | Chỉ giữ tác vụ cần làm ngoài hiện trường, tránh port mọi bảng lớn | App dùng được trên điện thoại | Chỉ toàn bộ

## 08_Tien_do_15_ngay
Phương án | Mốc gợi ý | Việc cần hoàn thành | Đầu ra để duyệt | Designer đề xuất điều chỉnh | Ngày bắt đầu cam kết | Ngày bàn giao cam kết | Người duyệt | Trạng thái | Ghi chú
Toàn bộ | Ngày 1 | Chốt staging baseline, vai trò, inventory và phạm vi từng route | Inventory + danh sách điểm chưa rõ |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 2 | Sitemap, token, bộ mẫu/component và ngôn ngữ thiết kế | Foundations được duyệt |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 3–5 | Marketplace, yêu cầu thuê, thanh toán và chuyến web/app | Flow + màn đại diện + trạng thái |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 6–7 | Owner Lite: đăng xe, lịch/chuyến, thu nhập | Flow + màn đại diện |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 8–10 | Manage: xe, lịch, booking, khách, tài chính, gói | Mẫu màn và ngoại lệ quan trọng |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 11–12 | Admin: duyệt, tiền, hỗ trợ, cấu hình | Mẫu bảng/hàng đợi và flow |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 13 | Account/pháp lý và native Manage bằng component/mẫu đã chốt | Mapping route → Figma; ngoại lệ được vẽ |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 14 | Prototype nối trang, rà link/nút, trạng thái và responsive | Prototype đi hết luồng |  |  |  |  | Chưa trao đổi
Toàn bộ | Ngày 15 | Duyệt cuối, bàn giao dev, danh sách điểm mở | Figma source + handoff |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 1 | Chốt staging baseline và đúng 88 dòng được thuê | Phạm vi đã duyệt |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 2 | Sitemap tối giản, component/token dùng chung | Foundations đủ mở rộng |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 3–5 | Khách tìm xe, báo giá và yêu cầu thuê trên web/app | Prototype chọn và đặt xe |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 6–8 | QR/cọc, chuyến, hủy/hoàn, chat/hỗ trợ | Các trạng thái tiền và chuyến |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 9–10 | Owner Lite: đăng xe, duyệt yêu cầu, lịch và tiền | Flow chủ xe từ đầu đến cuối |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 11–12 | Admin tiền/duyệt; ngoại lệ khớp tiền và hỗ trợ | Hàng đợi + chi tiết xử lý |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 13 | Manage core: dashboard, yêu cầu, đơn, xe, tài chính/gói | Mẫu màn vận hành chính |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 14 | Nối trang, kiểm CTA, lỗi/rỗng/thiếu quyền, bản mobile web | Prototype và danh sách thiếu |  |  |  |  | Chưa trao đổi
~50% chính | Ngày 15 | Duyệt cuối và bàn giao dev | Figma source + handoff |  |  |  |  | Chưa trao đổi